西部计划、欠发达地区计划工作方案

- 成立我院项目办

按照省项目办要求，我院成立西部计划和欠发达地区计划专项工作项目办，项目办由分管导、负责人和联系人组成。

我院项目办的构成如下：

分管院领导：党委张必华副书记

负责人：学工部负责人姚祖婵

网络招募系统管理员和联系人：学工部秘书张媚

- 宣传动员

- 时间：4月15日——4月20日

- 方式：

- 校园宣传栏：

海报、横幅

- 网络：系网、学工网、院网对西部计划和欠发达地区计划进行宣传；

邮件通知全体毕业生；

电子版文件通知各系辅导员老师；

欠发达地区计划网络招募系统：http://zyz.541205.org.cn/

西部计划网络招募系统：http://xibu.youth.cn/

- 会议通知：通过学工例会向各系辅导员进行通知，辅导员向毕业生进行宣传。

- 经办人：张媚

- 网上招募、接收材料

- 时间：4月15日——5月11日

- 方式：

- 毕业生填写网上招募系统申报表（西部计划和欠发达地区计划二者择一，不得同时申报），同时向我院项目办递交纸版申报资料（资料包括：申报表、1寸照片2张、学生证复印件、家长书面同意书）。

- 整理毕业生递交的纸版申报表和招募系统网上申报表，对毕业生进行生源地、学习成绩、学生干部经历和政治进行审核。

- 进行简单面试，面试包含心理面试。

- 面试后，在网上招募系统进行评分、填写审核意见；撰写书面面试报告，将结果以电子版和纸版形式报送给省项目办。

- 做好志愿者资料的备份工作，以应对可能产生的调整。

- 经办人：张媚

- 组织体检

- 时间：5月20日——5月25日

- 方式：

- 通知西部计划和欠发达地区计划审核通过的毕业生体检（三级乙等以上医院），收集体检材料。

- 体检合格者准备呈送省项目办，不合格者不予报送。

- 经办人：张媚

- 公示

- 时间：5月26日——5月28日

- 方式：

- 网络：学工网公示西部计划和欠发达地区计划志愿者名单。

- 园区张贴。

- 经办人：张媚

- 上报材料

- 时间：5月30日之前

- 方式：

- 完成两个招募系统的审核工作。

- 向省项目办快递志愿者材料。

- 等待省项目办的最终分配结果。

3、经办人：张媚

- 签协议、发通知

- 时间：6月初至6月下旬

- 方式：

- 受欠发达地区计划项目办委托，6月初与志愿者签订《招募协议》；6月中旬向志愿者发放《确认通知书》。

- 受西部计划项目办委托，6月下旬向志愿者发放《确认通知书》。

- 经办人：张媚

- 总结

- 时间：6月下旬

- 方式：

（1）召开志愿者座谈会，举行欢送仪式，增强志愿者的光荣感和责任感。

（2）汇总整理西部计划工作材料，上报省项目办。

3、经办人：张媚

厦门大学嘉庚学院学工部

2009年4月20日